CAHIER DES CHARGES

Projet de déplacement d'équipements réseau

Data Center DGNSI — Canton de Vaud — 2023

| Rédigé par | VERSCHAEVE Clément — Stagiaire |
| --- | --- |
| Structure | DGNSI — Direction Générale du Numérique et des SI |
| Maître de stage | M. GILLER Patrick — Administrateur Data Center |
| Adresse | Avenue de Longemalle 1, CH-1020 Renens, Suisse |
| Période | 13 février – 25 mars 2023 |

# 1. Contexte et origine du projet

Ce projet a été confié par mon maître de stage, M. GILLER, dans le cadre de mon stage de Terminale Bac Pro RISC au sein du service Datacenter & Réseau de la DGNSI du Canton de Vaud.

Dans les racks 2C-01, 2C-02 et 2C-03 de la salle 2 du data center, une partie des équipements n'est plus en fonctionnement et occupe de l'espace inutilement. Les trois équipements encore actifs doivent être déplacés vers le rack 1D-03 de la salle 1, afin de libérer de la place pour l'arrivée de futurs équipements.

# 2. Objectif

Déplacer trois équipements réseau d'un point A (racks 2C-01/02/03, salle 2) vers un point B (rack 1D-03, salle 1), en garantissant leur bon fonctionnement après l'intervention.

# 3. Ressources et coûts

| Ressource | Détail |
| --- | --- |
| Humain | VERSCHAEVE Clément — stagiaire (ressource principale) |
| Câbles RJ45 | Câbles cuivre Ethernet — connexions entre équipements |
| Câble fibre optique | Fibre monomode — connexion inter-salles via patch panels |
| Passes câbles / fibres | Gestion du câblage dans le rack de destination |
| Étiquettes | Identification des câbles et des connexions |
| EasyVista | Outil ITSM interne pour les demandes de service et de changement |
| Coût | Matériaux disponibles en stock — aucun coût externe |

# 4. Contraintes

- Le déplacement nécessite une coupure de service des équipements pendant l'intervention

- La date et l'heure de la coupure doivent être validées par les utilisateurs concernés avant toute action

- L'intervention doit faire l'objet d'une demande de changement officielle dans EasyVista

- Les équipements doivent être pleinement opérationnels dès la fin de l'intervention

# 5. Étapes attendues

| N° | Étape | Livrable / Attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repérage | Tableau des connexions existantes entre les équipements à déplacer |
| 2 | Préparation | Schéma du rack de destination avec câblage existant et câblage attendu |
| 3 | Avertissement & planification | Échange avec les utilisateurs pour trouver un créneau de coupure — accord par mail |
| 4 | Déplacement | Équipements physiquement déplacés et recâblés dans le rack 1D-03 |
| 5 | Tests | Validation du fonctionnement par les utilisateurs et le maître de stage |
| 6 | Bilan | Clôture de l'intervention — durée totale constatée : ≈ 2 semaines |

Note : la durée totale de 2 semaines s'explique principalement par le temps de coordination avec les utilisateurs pour définir un créneau d'intervention compatible avec leurs activités.

# 6. Critères de validation

- Tous les équipements déplacés sont opérationnels après l'intervention

- Toutes les connexions sont rétablies conformément à l'état initial relevé en phase de repérage

- Les utilisateurs valident le bon fonctionnement de leurs équipements

- La demande de changement est clôturée sur EasyVista avec le statut « OK »

# 7. Annexe — Échanges de mails pour la planification de la coupure

Les échanges suivants illustrent la coordination avec les utilisateurs des équipements pour planifier la coupure de service.

| ✉ Déplacement d'équipements — Demande de créneau d'intervention |  |
| --- | --- |
| De : | Clément VERSCHAEVE <clement.verschaeve@vd.ch> |
| À : | Équipe exploitation — DGNSI <exploitation@vd.ch> |
| Date : | Lundi 6 mars 2023 — 09h14 |
| Bonjour, |  |
| Dans le cadre d'une opération de réorganisation du data center, nous allons procéder au déplacement |  |
| de trois équipements situés dans les racks 2C-01, 2C-02 et 2C-03 (Salle 2) vers le rack 1D-03 (Salle 1). |  |
| Cette intervention nécessitera une coupure de service de ces équipements. |  |
| Durée estimée de la coupure : 1 à 2 heures. |  |
| Pourriez-vous nous indiquer vos disponibilités afin que nous puissions planifier cette intervention |  |
| à un moment qui vous convient (de préférence en dehors des heures de forte activité) ? |  |
| Cordialement, |  |
| Clément VERSCHAEVE — Stagiaire Data Center / DGNSI |  |

| ✉ RE : Déplacement d'équipements — Demande de créneau d'intervention |  |
| --- | --- |
| De : | Équipe exploitation — DGNSI <exploitation@vd.ch> |
| À : | Clément VERSCHAEVE <clement.verschaeve@vd.ch> |
| Date : | Lundi 6 mars 2023 — 14h37 |
| Bonjour Clément, |  |
| Merci pour votre message. |  |
| Nous utilisons ces équipements principalement en journée du lundi au vendredi. |  |
| Seriez-vous disponibles pour intervenir le vendredi 10 mars à partir de 18h30 ? |  |
| Nous pourrons être présents sur site pour les tests. |  |
| Cordialement, |  |
| Équipe Exploitation — DGNSI |  |

| ✉ RE : Déplacement d'équipements — Confirmation du créneau |  |
| --- | --- |
| De : | Clément VERSCHAEVE <clement.verschaeve@vd.ch> |
| À : | Équipe exploitation — DGNSI <exploitation@vd.ch> |
| Date : | Mardi 7 mars 2023 — 08h52 |
| Bonjour, |  |
| Après validation avec M. GILLER, le vendredi 10 mars à 18h30 nous convient. |  |
| Nous confirmons ce créneau pour l'intervention. |  |
| Une demande de changement sera créée dans EasyVista pour officialiser l'opération. |  |
| Cordialement, |  |
| Clément VERSCHAEVE — Stagiaire Data Center / DGNSI |  |

| ✉ RE : Déplacement d'équipements — Intervention terminée ✓ |  |
| --- | --- |
| De : | Équipe exploitation — DGNSI <exploitation@vd.ch> |
| À : | Clément VERSCHAEVE <clement.verschaeve@vd.ch> ; Patrick GILLER <patrick.giller@vd.ch> |
| Date : | Vendredi 10 mars 2023 — 21h03 |
| Bonsoir, |  |
| L'intervention s'est déroulée sans problème. Nos équipements sont opérationnels. |  |
| Vous pouvez clôturer la demande de changement dans EasyVista. |  |
| Merci pour le sérieux de l'intervention. |  |
| Cordialement, |  |
| Équipe Exploitation — DGNSI |  |

# 8. Validation

| Rédigé par | Validé par |
| --- | --- |
| Clément VERSCHAEVE Stagiaire — Bac Pro RISC, Lycée Saint-Bénigne | M. GILLER Patrick Administrateur Data Center — DGNSI Canton de Vaud |